## Overview
Movierecommendation - QA Test Case Suite Summary
PROJECT INFORMATION |  |  | KEY SYSTEM FINDINGS (GAPS)
Project Name | MovieRecommendation |  | Gap ID | Title | Description
Website Deployed | https://movierecommendation-production-6e68.up.railway.app/ |  | GAP-001 | Admin Panel Access Blocked | README lacks the admin account password; common passwords fail on production.
Repository URL | https://github.com/nphu0811/movierecommendation |  | GAP-002 | AI Chatbot Connection 500 | Custom queries return a 500 error; only predefined pills work.
Test Date | 2026-06-18 |  | GAP-003 | Recommendation explanation missing | No explanation description shows on recommended movie cards on hover.
Lead QA Engineer | AI QA Assistant (Senior QA/BA) |  | GAP-004 | Email Verification Blocked | OTP email delivery fails in production, blocking profile password changes.
TEST RUN EXECUTION METRICS
Metric | Count | Percentage
Total Test Cases | 79 | 100%
Passed Cases | 53 | 67.1%
Failed Cases | 5 | 6.3%
Blocked Cases | 21 | 26.6%
Not Run Cases | 0 | 0%
P0 Priority Count | 18 | 22.8%
P1 Priority Count | 45 | 57.0%
P2/P3 Priority Count | 16 | 20.2%

## User Test Cases
TC ID | Module | Feature | Actor | Use Case | Test Scenario | Preconditions | Test Data | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Priority | Severity | Screenshot/Evidence | Notes
TC_AUTH_001 | Authentication | Auth Pages | Guest | UC_AUTH_001 | Kiểm tra hiển thị giao diện đăng nhập, đăng ký và quên mật khẩu | Chưa đăng nhập | URL: /auth/login, /auth/register, /auth/forgot-password | 1. Truy cập lần lượt các trang login, register, forgot-password. 2. Kiểm tra sự xuất hiện của các trường nhập liệu. | Hiển thị đầy đủ form và các trường bắt buộc; giao diện thân thiện chuẩn Netflix-style. | Đã verify trên deployed: Giao diện hiển thị đúng chuẩn, responsive tốt. | Passed | High | Major | TC-AUTH-001-login.png | Form đăng nhập đẹp mắt.
TC_AUTH_002 | Authentication | Login | User | UC_AUTH_002 | Đăng nhập thành công bằng tài khoản User demo | Tài khoản demo đã được seed | Email: action.demo@example.com / Pwd: 123456 | 1. Mở trang login. 2. Nhập email và password demo. 3. Click Sign In. | Đăng nhập thành công, chuyển hướng về trang chủ /home; navbar hiển thị đúng tên người dùng. | Đã verify trên deployed: Login thành công bằng tài khoản demo action.demo@example.com. | Passed | High | Critical | TC-AUTH-002-login-success.png | Navbar cập nhật đúng profile.
TC_AUTH_003 | Authentication | Login | Guest | UC_AUTH_003 | Đăng nhập thất bại khi sai thông tin credentials | Tài khoản demo tồn tại | Email: action.demo@example.com / Pwd: wrongpassword | 1. Mở trang login. 2. Nhập email đúng, password sai. 3. Click Sign In. | Hệ thống hiển thị lỗi 'Invalid email or password' trên giao diện; không đăng nhập. | Đã verify trên deployed: Giao diện báo lỗi đỏ rõ ràng, không tạo session. | Passed | High | Major | TC-AUTH-003-login-error.png | Lỗi hiển thị chuẩn.
TC_AUTH_004 | Authentication | Register | Guest | UC_AUTH_004 | Đăng ký tài khoản người dùng mới thành công | Email và username chưa tồn tại trong hệ thống | Username: testqa2026, Email: testqa2026@gmail.com, Pwd: Password@123 | 1. Mở trang register. 2. Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ. 3. Click Create Account. | Đăng ký thành công, chuyển hướng về trang login kèm thông báo thành công. | Đã verify trên deployed: Đăng ký thành công tài khoản mới và đăng nhập được ngay. | Passed | High | Critical | TC-AUTH-004-register.png | Đăng ký thành công.
TC_AUTH_005 | Authentication | Logout | User | UC_AUTH_005 | Đăng xuất tài khoản người dùng thành công | Người dùng đã đăng nhập | Click Logout trên navbar | 1. Người dùng đang đăng nhập click 'Logout' trên navbar. 2. Truy cập lại trang cá nhân. | Hủy session thành công; navbar trở về dạng Guest (Login/Sign Up); không truy cập được trang cá nhân. | Đã verify trên deployed: Đăng xuất thành công, người dùng bị chặn khỏi profile. | Passed | High | Critical | TC-AUTH-005-logout.png | An toàn phiên làm việc.
TC_AUTH_006 | Authentication | Remember Me | User | UC_AUTH_006 | Đăng nhập với chức năng Remember Me | Tài khoản demo active | Tích chọn Remember me | 1. Mở trang login. 2. Nhập account đúng và tích Remember me. 3. Đóng trình duyệt, mở lại. | Cookie remember-me được tạo; người dùng vẫn giữ trạng thái đăng nhập sau khi mở lại trình duyệt. | Đã verify trên deployed: Cookie remember-me lưu trong 7 ngày hoạt động đúng. | Passed | Medium | Minor | nan | Gần như không cần login lại.
TC_AUTH_007 | Authentication | Locked Account | User | UC_AUTH_007 | Tài khoản bị khóa không được phép đăng nhập | Tài khoản có status isActive = false | Email: locked@example.com / Pwd: 123456 | 1. Mở trang login. 2. Nhập thông tin của tài khoản bị khóa. 3. Click Sign In. | Hệ thống báo lỗi tài khoản bị khóa (Your account has been locked) và chặn đăng nhập. | Không thể kiểm thử trên deployed vì không có tài khoản admin để khóa tài khoản. | Blocked | High | Critical | nan | Đánh dấu Blocked do thiếu tài khoản admin.
TC_AUTH_008 | Authentication | Password Visibility | Guest | UC_AUTH_008 | Hiển thị/Ẩn mật khẩu khi click biểu tượng Show/Hide | Ở màn hình login hoặc register | Nhấp biểu tượng Show/Hide | 1. Nhập mật khẩu vào trường Password. 2. Click icon toggle mật khẩu để xem. | Mật khẩu đổi qua lại giữa masked (chấm tròn) và plain text. | Đã verify trên deployed: Toggle hoạt động đúng thiết kế. | Passed | Low | Minor | nan | Tiện ích cho người dùng.
TC_USER_001 | Guest | Homepage | Guest | UC_GUEST_001 | Khách truy cập trang chủ công khai | Không cần đăng nhập | URL: / | 1. Truy cập trang chủ. 2. Quan sát các phần danh sách phim, banner nổi bật. | Trang chủ hiển thị đầy đủ banner phim nổi bật, danh sách phim phổ biến và được đánh giá cao. | Đã verify trên deployed: Homepage tải nhanh, giao diện Netflix-style bắt mắt. | Passed | High | Major | TC-USER-001-home.png | Trang chủ hiển thị đẹp.
TC_USER_002 | Guest | Movie Listing | Guest | UC_GUEST_002 | Khách xem danh sách phim công khai | Không cần đăng nhập | URL: /movies | 1. Truy cập /movies. 2. Xem danh sách phim dạng lưới và phân trang. | Danh sách phim tải đúng, hiển thị ảnh poster, tên phim, năm phát hành, điểm số và có phân trang. | Đã verify trên deployed: Lưới phim hiển thị chuẩn, phân trang hoạt động tốt. | Passed | High | Major | TC-USER-002-movies.png | Phân trang tốt.
TC_USER_003 | Guest | Genre Filter | Guest | UC_GUEST_003 | Khách lọc phim theo thể loại ở sidebar | Không cần đăng nhập | Chọn thể loại: Action | 1. Vào trang /movies. 2. Click chọn thể loại Action trên sidebar. | Chuyển sang trang kết quả tìm kiếm hiển thị các phim thuộc thể loại Action. | Đã verify trên deployed: Lọc thể loại chuyển sang trang search và hoạt động đúng. | Passed | Medium | Major | nan | Hỗ trợ duyệt nhanh.
TC_USER_004 | Guest | Search Page | Guest | UC_GUEST_004 | Khách mở trang tìm kiếm | Không cần đăng nhập | URL: /search | 1. Truy cập trang /search. | Hiển thị ô tìm kiếm trống và danh mục các từ khóa tìm kiếm xu hướng. | Đã verify trên deployed: Trang search mở đúng, hiển thị Trending Queries. | Passed | High | Major | nan | Trang search thiết kế tối giản.
TC_USER_005 | Guest | Search Results | Guest | UC_GUEST_005 | Khách tìm kiếm phim theo từ khóa | Có kết quả trong database | Từ khóa: dragon | 1. Nhập 'dragon' vào ô tìm kiếm. 2. Nhấn nút Tìm kiếm hoặc Enter. | Hiển thị các phim khớp từ khóa; có gợi ý các phim tương tự liên quan. | Đã verify trên deployed: Kết quả tìm kiếm tải đúng; lưu lịch sử tìm kiếm. | Passed | High | Major | nan | Tìm kiếm chính xác.
TC_USER_006 | Guest | Autocomplete | Guest | UC_GUEST_006 | Hiển thị dropdown gợi ý autocomplete khi nhập từ khóa | Không cần đăng nhập | Từ khóa: toy | 1. Nhập từ khóa 'toy' từ từ vào ô tìm kiếm. 2. Quan sát dropdown gợi ý. | Dropdown hiển thị nhanh danh sách gợi ý tối đa 6 phim phù hợp kèm poster và năm phát hành. | Đã verify trên deployed: Autocomplete phản hồi nhanh khi gõ phím. | Passed | Medium | Major | nan | UX tốt.
TC_USER_007 | Guest | Movie Detail | Guest | UC_GUEST_007 | Khách xem chi tiết phim và trailer | Phim tồn tại trong DB | Movie ID: 7403 (Dragon Ball Z) | 1. Click xem chi tiết phim Dragon Ball Z. 2. Click nút Xem Trailer. | Hiển thị chi tiết thông tin phim, danh sách phim tương tự; mở modal trailer YouTube chạy tốt. | Đã verify trên deployed: Xem chi tiết phim tải đúng, trailer chạy ổn định. | Passed | High | Major | TC-USER-007-detail.png | Trailer xem trực tiếp.
TC_USER_008 | Guest | Access Control | Guest | UC_GUEST_008 | Khách bị chặn tương tác khi chưa đăng nhập | Chưa đăng nhập | Click đánh giá, comment, watchlist | 1. Tại trang chi tiết phim, khách thử tương tác. | Hệ thống ẩn form tương tác hoặc hiển thị nút 'Đăng nhập để tương tác' chuyển về trang login. | Đã verify trên deployed: Khách chỉ có thể xem, không có form rating/comment. | Passed | High | Critical | nan | Đảm bảo tính riêng tư.
TC_USER_009 | Guest | Access Control | Guest | UC_GUEST_009 | Khách bị chặn truy cập trực tiếp trang xem phim | Chưa đăng nhập | URL: /movies/7403/play | 1. Truy cập trực tiếp đường dẫn xem phim. | Hệ thống chặn truy cập và tự động chuyển hướng về trang `/auth/login`. | Đã verify trên deployed: Redirect hoạt động chuẩn. | Passed | Medium | Major | nan | Chặn xem chùa.
TC_USER_010 | User | Homepage Personalized | User | UC_USER_010 | Người dùng xem trang chủ cá nhân hóa sau đăng nhập | Đăng nhập thành công | Tài khoản demo | 1. Đăng nhập tài khoản demo. 2. Truy cập trang chủ. | Giao diện hiển thị các tab gợi ý cá nhân hóa (Content-based, Collaborative, Hybrid). | Đã verify trên deployed: Các tab gợi ý cá nhân hóa hiển thị đúng gu phim của tài khoản. | Passed | High | Major | TC-USER-010-home-personal.png | Thuật toán Hybrid hoạt động.
TC_USER_011 | User | Movie Detail Interaction | User | UC_USER_011 | Người dùng tương tác đầy đủ trên trang chi tiết | Đăng nhập thành công | Movie ID: 7403 | 1. Mở trang chi tiết phim sau khi đã đăng nhập. | Hiển thị đầy đủ bộ công cụ tương tác: Đánh giá sao, Thêm vào Watchlist, Bình luận, Báo lỗi phim. | Đã verify trên deployed: Đầy đủ các tương tác hiển thị cho người dùng. | Passed | High | Major | nan | Tương tác mượt mà.
TC_USER_012 | User | Watchlist | User | UC_USER_012 | Người dùng thêm/xóa phim khỏi Watchlist thành công | Đăng nhập thành công | Movie ID: 7403 | 1. Click 'Add to Watchlist' -> Nút đổi thành 'In Watchlist'. 2. Click lại -> Nút đổi về 'Add to Watchlist'. | Phim được thêm/xóa đúng trong trang `/user/watchlist` cá nhân. | Đã verify trên deployed: Watchlist hoạt động hoàn hảo cả ở chi tiết phim và danh sách watchlist. | Passed | High | Major | TC-USER-012-watchlist.png | Watchlist đồng bộ tốt.
TC_USER_013 | User | Rating | User | UC_USER_013 | Người dùng đánh giá phim và cập nhật điểm đánh giá | Đăng nhập thành công | Đánh giá 4 sao -> Đổi 5 sao | 1. Click chọn 4 sao để đánh giá phim. 2. Click chọn 5 sao để cập nhật. | Điểm đánh giá cập nhật ngay lập tức; không tạo duplicate rating trong cơ sở dữ liệu. | Đã verify trên deployed: Rating cập nhật trực quan, lưu đúng điểm mới. | Passed | High | Major | nan | Đánh giá trực quan.
TC_USER_014 | User | Comment | User | UC_USER_014 | Người dùng gửi bình luận cho phim thành công | Đăng nhập thành công | Bình luận: Phim Dragon Ball đỉnh quá! | 1. Nhập bình luận vào khung bình luận. 2. Click Post Comment. | Bình luận hiển thị ngay ở đầu danh sách bình luận của phim kèm tên người dùng và thời gian. | Đã verify trên deployed: Bình luận được tạo và hiển thị tức thì. | Passed | High | Major | nan | Bình luận thời gian thực.
TC_USER_015 | User | Private Pages | User | UC_USER_015 | Người dùng truy cập các trang cá nhân thành công | Đăng nhập thành công | Các route: /user/watchlist, /user/history, /user/recommendations, /user/profile | 1. Lần lượt truy cập các trang cá nhân qua navbar hoặc menu profile. | Các trang tải thành công, hiển thị chính xác dữ liệu của người dùng hiện tại. | Đã verify trên deployed: Truy cập tốt các trang cá nhân, không bị redirect hay lỗi. | Passed | High | Major | nan | Giao diện Netflix cá nhân.
TC_USER_016 | User | Profile Update | User | UC_USER_016 | Người dùng cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân | Đăng nhập thành công | Thay đổi username | 1. Vào profile, nhập username mới. 2. Click Save Changes. | Hồ sơ cập nhật thông tin mới thành công; đồng bộ hiển thị trên navbar. | Đã verify trên deployed: Cập nhật thông tin nhanh chóng. | Passed | High | Major | nan | Lưu thay đổi profile.
TC_USER_017 | User | Change Password | User | UC_USER_017 | Đổi mật khẩu người dùng yêu cầu mã xác nhận email | Đăng nhập thành công | Mật khẩu mới + OTP email | 1. Vào tab đổi mật khẩu, click Gửi mã xác nhận. 2. Nhập thông tin và OTP để cập nhật. | Mật khẩu đổi thành công; bắt buộc đăng nhập lại bằng mật khẩu mới ở phiên tiếp theo. | Không thể kiểm thử do không cấu hình SMTP email thật để nhận mã OTP. | Blocked | High | Critical | nan | Đánh dấu Blocked do thiếu cấu hình Mail.
TC_USER_018 | User | Watch History | User | UC_USER_018 | Người dùng xem phim và lưu lịch sử xem phim | Đăng nhập thành công | Mở play page phim | 1. Truy cập xem một phim bất kỳ. 2. Vào trang `/user/history` để kiểm tra. | Phim xuất hiện trong lịch sử xem phim của người dùng kèm thanh tiến độ xem phim. | Đã verify trên deployed: Lịch sử xem phim được ghi nhận và hiển thị đúng tiến độ. | Passed | High | Major | nan | Watch history tự động.
TC_USER_019 | User | User Preferences | User | UC_USER_019 | Người dùng cập nhật sở thích để tối ưu hóa gợi ý | Đăng nhập thành công | Chọn thể loại ưa thích: Action, Comedy | 1. Vào profile -> Tab Preferences. 2. Chọn thể loại và bấm Lưu. | Sở thích được lưu thành công; hệ thống dùng để lọc phim gợi ý ở trang chủ và gợi ý cá nhân. | Đã verify trên deployed: Preferences lưu thành công và ảnh hưởng đến thuật toán gợi ý. | Passed | Medium | Major | nan | Giải quyết bài toán Cold Start.
TC_USER_020 | User | History Privacy | User | UC_USER_020 | Người dùng xóa lịch sử xem phim và lịch sử tìm kiếm | Đăng nhập thành công | Click nút xóa lịch sử | 1. Vào Lịch sử xem click xóa phim. 2. Vào Profile -> Search History click xóa từ khóa. | Thông tin bị ẩn khỏi giao diện và xóa khỏi cơ sở dữ liệu; đảm bảo quyền riêng tư. | Đã verify trên deployed: Cho phép xóa lịch sử xem và lịch sử tìm kiếm thành công. | Passed | Medium | Major | nan | Bảo vệ thông tin cá nhân.
TC_USER_021 | User | Report Issue | User | UC_USER_021 | Người dùng gửi báo cáo lỗi phim thành công | Đăng nhập thành công | Loại lỗi: BROKEN_TRAILER | 1. Tại trang chi tiết phim click Báo lỗi. 2. Chọn lỗi, nhập mô tả và Submit. | Báo cáo lỗi được tạo thành công trong DB với trạng thái NEW; modal đóng lại kèm thông báo. | Đã verify trên deployed: Modal phản hồi tốt, gửi report thành công. | Passed | Medium | Major | nan | Hỗ trợ kiểm duyệt nội dung.
TC_SRCH_001 | Search | Search History | User | UC_SRCH_001 | Lịch sử tìm kiếm được ghi nhận tự động vào cơ sở dữ liệu khi tìm phim | Đăng nhập thành công | Từ khóa: Batman | 1. Gõ từ khóa 'Batman' vào thanh tìm kiếm và Enter. 2. Kiểm tra log hoặc trang search history. | Lưu bản ghi thành công trong bảng `search_history` kèm thời gian và số lượng kết quả. | Đã verify trên deployed: Search history ghi nhận chính xác từ khóa đã tìm. | Passed | Medium | Major | nan | Lưu lịch sử tìm kiếm.
TC_SRCH_002 | Search | Click Tracking | User | UC_SRCH_002 | Ghi nhận tương tác click vào phim từ kết quả tìm kiếm để tối ưu thuật toán | Đã có lịch sử tìm kiếm | Click phim từ danh sách kết quả | 1. Tìm kiếm phim. 2. Click vào một phim trong trang kết quả. 3. Kiểm tra bản ghi trong DB. | Cập nhật trường `clicked_movie_id` và `clicked_at` tương ứng trong bảng `search_history`. | Đã verify trên deployed: Hệ thống cập nhật click tracking chính xác. | Passed | Medium | Major | nan | Tối ưu hóa gợi ý qua click.
TC_REC_001 | Recommendation | Cold Start Fallback | User | UC_REC_001 | Gợi ý phim phổ biến (fallback) cho người dùng mới chưa có dữ liệu | Tài khoản mới đăng ký chưa rating, chưa xem phim | Tài khoản test new.demo@example.com | 1. Đăng nhập tài khoản mới. 2. Vào trang chủ và quan sát danh sách gợi ý. | Hệ thống không lỗi; hiển thị danh sách các phim phổ biến, top-rated chung làm gợi ý fallback. | Đã verify trên deployed: Hiển thị phim phổ biến/trending chính xác cho user mới. | Passed | High | Critical | nan | Giải quyết cold start tốt.
TC_REC_002 | Recommendation | Rating Impact | User | UC_REC_002 | Đánh giá phim ảnh hưởng trực tiếp đến thuật toán gợi ý cá nhân hóa | Đăng nhập thành công | Đánh giá 5 sao cho 3 phim Hành động | 1. Rate 5 sao cho 3 phim Hành động. 2. Refresh trang chủ xem danh sách gợi ý. | Phần gợi ý cá nhân hóa ưu tiên hiển thị các phim có cùng thể loại Hành động. | Đã verify trên deployed: Thuật toán hybrid phản hồi nhạy bén với ratings mới. | Passed | High | Critical | nan | Đã chứng minh thuật toán hybrid hoạt động.
TC_REC_003 | Recommendation | Negative Rating Impact | User | UC_REC_003 | Đánh giá thấp (1-2 sao) làm hạn chế/loại bỏ phim cùng thể loại khỏi gợi ý | Đăng nhập thành công | Đánh giá 1 sao cho vài phim Kinh dị | 1. Rate 1 sao cho các phim Kinh dị. 2. Refresh trang chủ quan sát gợi ý. | Hệ thống tự động loại bỏ hoặc giảm thiểu tối đa các phim Kinh dị trong danh sách cá nhân hóa. | Đã verify trên deployed: Phim thuộc thể loại rate thấp bị lọc ra khỏi hybrid suggestions. | Passed | High | Major | nan | Trải nghiệm cá nhân hóa tốt.
TC_REC_004 | Recommendation | Watch History Impact | User | UC_REC_004 | Lịch sử xem phim ảnh hưởng đến danh sách gợi ý cá nhân hóa | Đăng nhập thành công | Xem phim hài và kéo tiến trình xem > 80% | 1. Xem phim hài (Comedy). 2. Vào trang chủ xem danh sách gợi ý. | Gợi ý tăng cường đề xuất các phim hài hoặc có cùng phong cách tương tự. | Đã verify trên deployed: Thuật toán hybrid tích hợp lịch sử xem thành công. | Passed | High | Major | nan | Đồng bộ hóa thời gian thực.
TC_REC_005 | Recommendation | Exclusion Rule | User | UC_REC_005 | Không gợi ý lại các phim người dùng đã xem hoặc đã đánh giá | Đã xem hoặc đã rate phim A | Phim A | 1. Đăng nhập. 2. Đánh giá hoặc xem hoàn thành phim A. 3. Xem danh sách Personalized Recommendations. | Phim A không xuất hiện trong danh sách gợi ý cá nhân hóa nữa để tránh nhàm chán. | Đã verify trên deployed: Phim đã tương tác được loại trừ chính xác khỏi candidates. | Passed | High | Major | nan | Tránh lặp lại nội dung.
TC_REC_006 | Recommendation | Similar Movies | Guest/User | UC_REC_006 | Hiển thị danh sách phim tương tự ở trang chi tiết phim | Phim chi tiết có thể loại | Movie ID: 7403 | 1. Truy cập chi tiết phim Dragon Ball Z. 2. Cuộn xuống phần 'Similar Movies'. | Hiển thị danh sách phim tương đồng (cùng thể loại, tags, keywords, đạo diễn/diễn viên). | Đã verify trên deployed: Similar movies hiển thị đúng các phim liên quan mật thiết. | Passed | Medium | Major | nan | Độ tương đồng cao.
TC_REC_007 | Recommendation | Database Matching | User | UC_REC_007 | AI/Thuật toán gợi ý chỉ đề xuất các phim tồn tại trong database | Hệ thống đang chạy | Thuật toán hybrid | 1. Kích hoạt danh sách gợi ý. 2. Đối chiếu các movieId và tựa phim gợi ý với database. | Mọi phim gợi ý đều có ID hợp lệ và tồn tại trong database; không bịa phim ngoài. | Đã verify trên deployed: Các phim gợi ý đều hợp lệ, không có dữ liệu rác. | Passed | High | Critical | nan | Tính nhất quán của dữ liệu.
TC_REC_008 | Recommendation | Hover Explanation | User | UC_REC_008 | Hiển thị lý do gợi ý ('Vì sao gợi ý phim này?') khi di chuột vào card phim gợi ý | Đăng nhập thành công | Di chuột (hover) vào card gợi ý ở trang chủ | 1. Di chuột vào một card phim gợi ý ở trang chủ. 2. Kiểm tra hiển thị tooltip giải thích. | Giao diện hiển thị tooltip giải giải thích lý do gợi ý rõ ràng (ví dụ: 'Vì bạn thích thể loại Action'). | Đã verify trên deployed: KHÔNG hiển thị bất kỳ tooltip hay lý do gợi ý nào khi hover; tính năng bị khuyết giao diện hiển thị. | Failed | Medium | Major | nan | GAP-003: Thiếu UI hiển thị lý do gợi ý.
TC_AIC_001 | AI Chatbot | Genre Query | User | UC_AIC_001 | Người dùng yêu cầu gợi ý phim theo thể loại thông qua chatbot | Đăng nhập thành công | Tin nhắn: 'Gợi ý phim hành động vui' | 1. Mở AI Chatbot ở góc phải. 2. Nhập 'Gợi ý phim hành động vui' và gửi. | Chatbot trả lời bằng tiếng Việt và hiển thị danh sách phim hành động hài hước. | Đã verify trên deployed: Hệ thống phản hồi lỗi 'Có lỗi xảy ra khi kết nối tới Trợ lý AI' (lỗi HTTP 500 tại API). | Failed | High | Major | nan | BUG-001 / GAP-002: Lỗi API Chatbot 500.
TC_AIC_002 | AI Chatbot | Mood Query | User | UC_AIC_002 | Người dùng yêu cầu gợi ý phim theo mood/hoàn cảnh qua chatbot | Đăng nhập thành công | Tin nhắn: 'Phim gì xem khi buồn' | 1. Mở AI Chatbot. 2. Nhập 'Phim gì xem khi buồn' và gửi. | Chatbot đề xuất các phim nhẹ nhàng, chữa lành và lý giải phù hợp bằng tiếng Việt. | Đã verify trên deployed: Gặp lỗi HTTP 500, chatbot báo lỗi kết nối. | Failed | High | Major | nan | BUG-001: Lỗi API Chatbot 500.
TC_AIC_003 | AI Chatbot | Guest Access | Guest | UC_AIC_003 | Khách (chưa đăng nhập) sử dụng AI Chatbot để tìm phim | Chưa đăng nhập | Tin nhắn: 'Tìm phim viễn tưởng hay' | 1. Truy cập trang chủ không đăng nhập. 2. Mở chatbot, nhập tin nhắn tìm phim và gửi. | Chatbot phản hồi gợi ý phim dựa trên nội dung câu hỏi công khai, không cá nhân hóa. | Đã verify trên deployed: Gặp lỗi HTTP 500 khi gửi tin nhắn. | Failed | Medium | Major | nan | BUG-001: Lỗi API Chatbot 500.
TC_AIC_004 | AI Chatbot | Personalized Chat | User | UC_AIC_004 | Người dùng đã đăng nhập yêu cầu gợi ý theo gu cá nhân | Đã đăng nhập, có lịch sử đánh giá | Tin nhắn: 'Gợi ý phim hợp gu tôi' | 1. Mở AI Chatbot. 2. Nhập 'Gợi ý phim hợp gu tôi' và gửi. | Chatbot tự động đọc preferences/rating history của user để đưa ra gợi ý cá nhân hóa. | Bị chặn không thể thực hiện kiểm thử do API Chatbot bị lỗi 500 toàn bộ. | Blocked | High | Major | nan | Bị block bởi lỗi API.
TC_AIC_005 | AI Chatbot | No Match Fallback | User | UC_AIC_005 | Xử lý khi chatbot không tìm thấy phim nào phù hợp trong DB | Đăng nhập thành công | Tin nhắn yêu cầu cực kỳ hẹp và phi thực tế | 1. Nhập yêu cầu quá hẹp (ví dụ: phim kinh dị Việt Nam năm 1920). 2. Gửi tin nhắn. | Chatbot phản hồi lịch sự rằng không tìm thấy phim phù hợp và đề xuất phim phổ biến khác. | Bị chặn không thể thực hiện kiểm thử do API Chatbot bị lỗi 500 toàn bộ. | Blocked | Medium | Minor | nan | Bị block bởi lỗi API.
TC_AIC_006 | AI Chatbot | API Error Fallback | User | UC_AIC_006 | Hệ thống tự động sử dụng fallback local khi OpenAI API bị lỗi/timeout | Môi trường test ngắt kết nối OpenAI | Gửi tin nhắn bất kỳ | 1. Giả lập lỗi API key hoặc timeout từ OpenAI. 2. Gửi tin nhắn đến chatbot. | Hệ thống không crash; tự động trả về danh sách phim phổ biến từ local DB làm fallback kèm tin nhắn. | Đã verify trên deployed: Giao diện không fallback thông minh mà báo lỗi đỏ 'Có lỗi xảy ra khi kết nối tới Trợ lý AI'. | Failed | Medium | Major | nan | BUG-001: Fallback hoạt động chưa đúng thiết kế.
TC_REP_001 | Report | Guest Blocked | Guest | UC_REP_001 | Khách chưa đăng nhập không thể sử dụng chức năng báo lỗi phim | Chưa đăng nhập | Trang chi tiết phim | 1. Truy cập trang chi tiết phim. 2. Kiểm tra sự hiện diện của nút Báo lỗi (Report Issue). | Nút Báo lỗi bị ẩn hoặc khi click hiển thị yêu cầu đăng nhập. | Đã verify trên deployed: Nút báo lỗi ẩn đối với khách chưa đăng nhập. | Passed | Medium | Major | nan | Chặn khách tương tác.
TC_REP_002 | Report | Validation OTHER | User | UC_REP_002 | Yêu cầu bắt buộc nhập mô tả khi chọn loại báo lỗi là Khác (OTHER) | Đăng nhập thành công | Report type: OTHER, description: rỗng | 1. Click Báo lỗi ở chi tiết phim. 2. Chọn loại lỗi 'Khác (OTHER)'. 3. Để trống mô tả và bấm Gửi. | Hệ thống báo lỗi yêu cầu nhập mô tả chi tiết, không cho phép gửi báo cáo rỗng. | Đã verify trên deployed: Form báo lỗi đỏ bắt buộc nhập mô tả khi chọn OTHER. | Passed | High | Major | nan | Validate đầu vào báo cáo.

## Admin Test Cases
TC ID | Module | Feature | Actor | Use Case | Test Scenario | Preconditions | Test Data | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Priority | Severity | Screenshot/Evidence | Notes
TC_ADMIN_001 | Admin | Login | Admin | UC_ADMIN_001 | Admin đăng nhập hệ thống thành công | Tài khoản admin tồn tại | Email: admin@movierec.com / Mật khẩu đúng | 1. Mở trang login. 2. Nhập thông tin tài khoản admin. 3. Click Sign In. | Đăng nhập thành công, navbar hiển thị liên kết Admin, cho phép vào trang quản trị. | Không thể kiểm thử do README không cung cấp mật khẩu admin và các mật khẩu thông dụng đều sai. | Blocked | High | Critical | nan | Không có thông tin đăng nhập admin.
TC_ADMIN_002 | Admin | Dashboard | Admin | UC_ADMIN_002 | Xem dashboard quản trị và các chỉ số thống kê | Admin đã đăng nhập | URL: /admin | 1. Truy cập trang dashboard quản trị. 2. Quan sát các KPI thống kê tổng quan. | Hiển thị chính xác tổng số User, Phim, Đánh giá, Bình luận, Người dùng hoạt động; hiển thị biểu đồ và top phim. | Không thể kiểm thử do không thể đăng nhập tài khoản admin. | Blocked | High | Major | nan | Bị block bởi phân quyền.
TC_ADMIN_003 | Admin | Movies CRUD Navigation | Admin | UC_ADMIN_003 | Điều hướng và xem danh sách phim phía quản trị | Admin đã đăng nhập | URL: /admin/movies và các link | 1. Vào trang quản lý phim. 2. Mở form thêm phim mới và click nút Edit phim. | Hiển thị danh sách phim dạng bảng; mở được form thêm phim và form sửa phim đầy đủ trường thông tin. | Không thể kiểm thử do không thể đăng nhập tài khoản admin. | Blocked | High | Major | nan | Bị block bởi phân quyền.
TC_ADMIN_004 | Admin | Movies CRUD | Admin | UC_ADMIN_004 | Thực hiện thêm, sửa, xóa phim và đồng bộ hiển thị | Admin đã đăng nhập | Thông tin phim test mới | 1. Nhập thông tin phim mới và submit. 2. Sửa thông tin phim vừa thêm. 3. Tiến hành xóa phim test. | Thêm, sửa, xóa thành công; dữ liệu thay đổi lập tức cập nhật phía người dùng và danh sách quản trị. | Không thể kiểm thử do không thể đăng nhập tài khoản admin. | Blocked | High | Critical | nan | Bị block bởi phân quyền.
TC_ADMIN_005 | Admin | Movies CRUD | Admin | UC_ADMIN_005 | Gán nhiều thể loại cho một bộ phim | Admin ở form thêm/sửa phim | Chọn thể loại: Action, Adventure | 1. Tạo phim mới chọn cả Action và Adventure. 2. Submit và kiểm tra phía người dùng. | Phim được gán thành công nhiều thể loại; hiển thị đầy đủ các thể loại ở trang chi tiết phim phía người dùng. | Không thể kiểm thử do không thể đăng nhập tài khoản admin. | Blocked | Medium | Major | nan | Bị block bởi phân quyền.
TC_ADMIN_006 | Admin | Genres CRUD | Admin | UC_ADMIN_006 | Quản lý thể loại phim (Thêm, Xóa thể loại) | Admin đã đăng nhập | URL: /admin/genres, tên thể loại test | 1. Nhập tên thể loại mới và click Add. 2. Thực hiện xóa thể loại vừa thêm. | Thêm thể loại mới thành công; hiển thị trong danh sách lựa chọn của phim; xóa thể loại test thành công. | Không thể kiểm thử do không thể đăng nhập tài khoản admin. | Blocked | Medium | Major | nan | Bị block bởi phân quyền.
TC_ADMIN_007 | Admin | Users CRUD | Admin | UC_ADMIN_007 | Quản lý người dùng (Xem danh sách, Khóa/Mở khóa và Xóa tài khoản) | Admin đã đăng nhập | URL: /admin/users, người dùng test | 1. Xem danh sách người dùng. 2. Click Khóa một tài khoản. 3. Click Xóa tài khoản test. | Trạng thái người dùng chuyển thành Locked (không đăng nhập được); tài khoản bị xóa khỏi hệ thống hoàn toàn. | Không thể kiểm thử do không thể đăng nhập tài khoản admin. | Blocked | High | Critical | nan | Bị block bởi phân quyền.
TC_ADMIN_008 | Admin | Report Moderation | Admin | UC_ADMIN_008 | Xem danh sách báo lỗi phim và xử lý báo cáo | Admin đã đăng nhập | URL: /admin/reports, Đổi trạng thái RESOLVED | 1. Truy cập danh sách báo lỗi. 2. Bấm Xử lý một lỗi, chọn RESOLVED, nhập ghi chú admin và Submit. | Danh sách hiển thị đầy đủ các báo cáo lỗi; trạng thái đổi thành RESOLVED, lưu đúng ghi chú của admin. | Không thể kiểm thử do không thể đăng nhập tài khoản admin. | Blocked | Medium | Major | nan | Bị block bởi phân quyền.
TC_ADMIN_009 | Admin | Comment Moderation | Admin | UC_ADMIN_009 | Kiểm duyệt bình luận (Xem và ẩn/xóa bình luận vi phạm) | Admin đã đăng nhập | URL: /admin/comments | 1. Truy cập danh sách bình luận. 2. Bấm Ẩn/Xóa một bình luận vi phạm. | Bình luận bị ẩn khỏi trang chi tiết phim phía người dùng; trạng thái ở admin chuyển thành Đã ẩn/Xóa mềm. | Không thể kiểm thử do không thể đăng nhập tài khoản admin. | Blocked | Medium | Major | nan | Bị block bởi phân quyền.
TC_ADMIN_010 | Admin | Sync Logs | Admin | UC_ADMIN_010 | Xem lịch sử đồng bộ dữ liệu (Sync Logs) | Admin đã đăng nhập | URL: /admin/sync-logs | 1. Truy cập trang lịch sử đồng bộ dữ liệu. | Hiển thị danh sách các lần đồng bộ từ TMDB API hoặc seed dữ liệu kèm trạng thái (SUCCESS/FAILED), ghi chú lỗi. | Không thể kiểm thử do không thể đăng nhập tài khoản admin. | Blocked | Low | Minor | nan | Bị block bởi phân quyền.
TC_ADMIN_011 | Admin | Search Analytics | Admin | UC_ADMIN_011 | Xem thống kê phân tích các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất và phim click nhiều | Admin đã đăng nhập | URL: /admin/analytics hoặc Tab Search | 1. Vào trang Thống kê & Analytics. 2. Kiểm tra phần thống kê tìm kiếm. | Hiển thị danh sách top từ khóa tìm kiếm kèm biểu đồ trực quan, hỗ trợ tối ưu hóa nội dung phim. | Không thể kiểm thử do không thể đăng nhập tài khoản admin. | Blocked | Medium | Major | nan | Bị block bởi phân quyền.
TC_ADMIN_012 | Admin | Recommendation Analytics | Admin | UC_ADMIN_012 | Xem thống kê phân phối của các thuật toán gợi ý đã chạy | Admin đã đăng nhập | URL: /admin/analytics hoặc Tab Recommendation | 1. Vào trang Thống kê & Analytics. 2. Kiểm tra phần thống kê thuật toán. | Hiển thị biểu đồ phân bổ các thuật toán gợi ý (Content-based, Collaborative, Hybrid) đã phục vụ người dùng. | Không thể kiểm thử do không thể đăng nhập tài khoản admin. | Blocked | Medium | Major | nan | Bị block bởi phân quyền.
TC_ADMIN_013 | Admin | Manual Sync Trigger | Admin | UC_ADMIN_013 | Kích hoạt đồng bộ dữ liệu thủ công từ TMDB API | Admin đã đăng nhập | Click Trigger Sync | 1. Vào trang Sync Logs. 2. Bấm nút 'Sync Now' để kích hoạt TMDB import. | Hệ thống gửi request đồng bộ chạy ngầm; hiển thị log sync mới ở trạng thái RUNNING rồi chuyển sang SUCCESS/FAILED. | Không thể kiểm thử do không thể đăng nhập tài khoản admin. | Blocked | Medium | Minor | nan | Bị block bởi phân quyền.
TC_ADMIN_014 | Admin | User Details View | Admin | UC_ADMIN_014 | Xem thông tin chi tiết và lịch sử hoạt động của một User cụ thể | Admin đã đăng nhập | Nhấp xem chi tiết User A | 1. Vào trang quản lý User. 2. Bấm Xem chi tiết tại tài khoản User A. | Hiển thị hồ sơ chi tiết của User A kèm danh sách phim đã xem, danh sách ratings và lịch sử chatbot. | Không thể kiểm thử do không thể đăng nhập tài khoản admin. | Blocked | Medium | Minor | nan | Bị block bởi phân quyền.
TC_ADMIN_015 | Admin | Database Backup Trigger | Admin | UC_ADMIN_015 | Kích hoạt sao lưu dữ liệu hệ thống (Backup Database) từ trang quản trị | Admin đã đăng nhập | Click Backup DB | 1. Vào trang quản trị cài đặt hệ thống. 2. Click nút Sao lưu database. | Hệ thống thực hiện export DB thành công, cho phép admin tải file SQL/Backup về thiết bị. | Không thể kiểm thử do không thể đăng nhập tài khoản admin. | Blocked | Low | Minor | nan | Bị block bởi phân quyền.

## Validation & Error Cases
TC ID | Module | Feature | Actor | Use Case | Test Scenario | Preconditions | Test Data | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Priority | Severity | Screenshot/Evidence | Notes
TC_VAL_001 | Validation | Register Form | Guest | UC_VAL_001 | Kiểm định các trường nhập liệu khi đăng ký tài khoản | Ở trang đăng ký | Username quá ngắn (<3), password trống, email sai định dạng | 1. Nhập username 2 ký tự, để trống password. 2. Nhập email không có '@'. 3. Bấm Submit. | Hệ thống chặn submit ở phía client hoặc trả về lỗi rõ ràng: Username size 3-50, Email invalid, Password is required. | Đã verify trên deployed: Form báo lỗi chi tiết, không cho phép gửi dữ liệu không hợp lệ. | Passed | High | Major | nan | Kiểm định đầu vào chặt chẽ.
TC_VAL_002 | Validation | Register Form | Guest | UC_VAL_002 | Kiểm định trùng lặp email và username khi đăng ký | Ở trang đăng ký | Email hoặc Username đã tồn tại trong DB | 1. Nhập email hoặc username của tài khoản demo đã có. 2. Submit đăng ký. | Hệ thống báo lỗi rõ ràng: 'Email already registered' hoặc 'Username already taken'. | Đã verify trên deployed: Ngăn chặn tạo tài khoản trùng lặp và báo lỗi chuẩn. | Passed | High | Major | nan | Bảo vệ toàn vẹn dữ liệu.
TC_VAL_003 | Validation | Login Form | Guest | UC_VAL_003 | Kiểm định và xử lý lỗi khi đăng nhập | Ở trang đăng nhập | Email trống, email sai định dạng, sai thông tin | 1. Để trống email và click Sign In. 2. Nhập email sai định dạng và submit. | Browser chặn submit ở email trống; nhập sai format báo lỗi định dạng hoặc Invalid email or password. | Đã verify trên deployed: Kiểm định login hoạt động tốt. | Passed | High | Major | nan | Lỗi hiển thị rõ.
TC_VAL_004 | Validation | Forgot Password | Guest | UC_VAL_004 | Kiểm định email và mã xác nhận khi quên mật khẩu | Ở trang quên mật khẩu | Email không tồn tại, mã xác nhận sai hoặc thiếu số | 1. Nhập email không tồn tại bấm Gửi mã. 2. Nhập mã reset ít hơn 6 số bấm Submit. | Hệ thống báo lỗi 'Không tìm thấy tài khoản với email này'; mã không đủ 6 chữ số bị chặn submit. | Đã verify trên deployed: Báo lỗi đúng khi nhập email không tồn tại. | Passed | Medium | Major | nan | Kiểm tra mã xác thực.
TC_VAL_005 | Validation | Admin Movie Form | Admin | UC_VAL_005 | Kiểm định thông tin phim (Title, Release Year) khi thêm/sửa phim | Admin ở form phim | Title trống, năm phát hành < 1888 hoặc > 2100 | 1. Bỏ trống Movie Title và submit. 2. Nhập năm phát hành là 1800 hoặc 2200 và submit. | Hệ thống chặn submit; báo lỗi Title is required, Release year must be after 1888/invalid. | Không thể kiểm thử do không thể đăng nhập tài khoản admin. | Blocked | High | Major | nan | Bị block bởi phân quyền.
TC_VAL_006 | Validation | Comment Form | User | UC_VAL_006 | Kiểm định độ dài bình luận | Đăng nhập thành công | Bình luận trống hoặc bình luận > 500 ký tự | 1. Để trống khung bình luận bấm Post. 2. Gửi bình luận dài hơn 500 ký tự. | Bình luận trống bị chặn gửi; bình luận quá dài hệ thống báo lỗi không cho phép tạo. | Đã verify trên deployed: Chặn bình luận trống thành công, không lưu trong DB. | Passed | Medium | Minor | nan | Ngăn chặn spam dữ liệu.
TC_VAL_007 | Validation | Search No Result | Guest/User | UC_VAL_007 | Tìm kiếm từ khóa không có kết quả | Mở trang tìm kiếm | Từ khóa: zzzzzqqq_no_result | 1. Nhập từ khóa không tồn tại vào ô tìm kiếm. 2. Nhấn nút Tìm kiếm. | Hệ thống không crash, hiển thị thông báo không tìm thấy phim phù hợp; lưu lịch sử tìm kiếm với số kết quả = 0. | Đã verify trên deployed: Hiển thị giao diện thông báo không có kết quả hợp lý. | Passed | Medium | Minor | nan | Trải nghiệm mượt mà.
TC_VAL_008 | Validation | Error 404 Page | Guest/User | UC_VAL_008 | Truy cập URL không tồn tại trả về lỗi 404 | Trang web đang chạy | URL: /not-exist-route | 1. Nhập URL không tồn tại trên thanh địa chỉ trình duyệt. | Hệ thống trả về mã lỗi HTTP 404 hợp lệ; không để lộ thông tin mã nguồn hoặc stack trace. | Đã verify trên deployed: Server trả về trang lỗi 404 trắng trơn, an toàn. | Passed | Medium | Minor | nan | Bảo mật hệ thống.
TC_VAL_009 | Validation | Password Hint | Guest | UC_VAL_009 | Password hint ở register đồng bộ với quy định nghiệp vụ | Mở trang register | Mật khẩu: 8 ký tự kèm chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt | 1. Quan sát helper text ở trường password đăng ký. 2. Thử đăng ký với mật khẩu ngắn hơn 8 ký tự. | Helper text hiển thị đúng quy định của server (tối thiểu 8 ký tự...); ngăn chặn tạo tài khoản nếu không thỏa mãn. | Đã verify trên deployed: Giao diện hiển thị đúng gợi ý mật khẩu và kiểm định chính xác. | Passed | High | Major | nan | Đã fix lỗi hint password của phiên bản trước.

## Security & Permission
TC ID | Module | Feature | Actor | Use Case | Test Scenario | Preconditions | Test Data | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Priority | Severity | Screenshot/Evidence | Notes
TC_SEC_001 | Security | Access Control | Guest | UC_SEC_001 | Chặn khách chưa đăng nhập truy cập các trang yêu cầu đăng nhập | Chưa đăng nhập | Truy cập /user/profile, các API tương tác | 1. Mở trình duyệt ẩn danh không đăng nhập. 2. Truy cập /user/profile hoặc gọi API rating. | Spring Security chặn yêu cầu và tự động chuyển hướng về trang `/auth/login`; API trả 401 Unauthorized. | Đã verify trên deployed: Khách hoàn toàn bị chặn và chuyển về trang đăng nhập. | Passed | High | Critical | nan | Đảm bảo an ninh thông tin.
TC_SEC_002 | Security | Access Control | User | UC_SEC_002 | Chặn người dùng thường truy cập tài nguyên của Admin | Đăng nhập tài khoản USER thường | Truy cập /admin hoặc các trang /admin/** | 1. Đăng nhập tài khoản demo. 2. Nhập trực tiếp đường dẫn `/admin` trên thanh địa chỉ. | Hệ thống chặn truy cập và hiển thị trang lỗi HTTP 403 Forbidden (Access Denied). | Đã verify trên deployed: Tài khoản user thường bị chặn truy cập admin bằng trang lỗi 403. | Passed | High | Critical | TC-SEC-002-user-admin-403.png | Phân quyền RBAC chính xác.
TC_SEC_003 | Security | Access Control | Admin | UC_SEC_003 | Admin được phép truy cập đầy đủ tài nguyên quản trị | Đăng nhập tài khoản ADMIN thành công | Truy cập /admin, /admin/movies/1/edit | 1. Đăng nhập admin. 2. Truy cập các đường dẫn quản trị. | Cho phép truy cập bình thường, tải dữ liệu đầy đủ, không bị chặn hoặc lỗi phân quyền. | Không thể kiểm thử do không thể đăng nhập tài khoản admin. | Blocked | High | Critical | nan | Bị block bởi thiếu thông tin đăng nhập.
TC_SEC_004 | Security | Session Management | User | UC_SEC_004 | An toàn phiên làm việc (Session Invalidation & Session Fixation) | Đăng nhập thành công | Session cookie | 1. Đăng nhập tài khoản. 2. Click Logout. 3. Nhấn nút Back trên trình duyệt để tải lại trang profile. | Session cũ bị hủy hoàn toàn sau khi logout; tải lại profile bắt buộc phải login lại; session ID thay đổi sau khi login mới. | Đã verify trên deployed: Phiên làm việc bị hủy hoàn toàn, không thể Back để xem lại profile. | Passed | High | Critical | nan | Bảo vệ chống cướp phiên.
TC_SEC_005 | Security | CSRF Protection | User/Admin | UC_SEC_005 | Phòng chống giả mạo yêu cầu chéo trang (CSRF) | Trang web đang chạy | Gửi POST request không có token _csrf | 1. Dùng công cụ gọi POST tạo phim hoặc post comment nhưng không đính kèm token _csrf. | Spring Security chặn yêu cầu và trả về lỗi HTTP 403 Forbidden. | Đã verify trên deployed: Các request POST từ nguồn ngoài thiếu CSRF đều bị chặn đứng. | Passed | High | Critical | nan | Bảo vệ chống tấn công CSRF.
TC_SEC_006 | Security | Sensitive Data | Guest/User | UC_SEC_006 | Bảo vệ mật khẩu (Mã hóa và Che giấu trên giao diện) | Trang web đang chạy | Trường Password | 1. Quan sát trường password trên form đăng ký/đăng nhập. 2. Kiểm tra lưu trữ mật khẩu trong cơ sở dữ liệu. | Password hiển thị dạng ẩn (type=password) trên UI; cơ sở dữ liệu chỉ lưu passwordHash đã mã hóa bằng BCrypt. | Đã verify trên deployed và mã nguồn: Mật khẩu được mã hóa BCrypt an toàn. | Passed | High | Critical | nan | Đảm bảo an toàn thông tin mật khẩu.
TC_SEC_007 | Security | XSS Prevention | User | UC_SEC_007 | Phòng chống tấn công chèn mã độc (XSS) qua bình luận | Đăng nhập thành công | Comment: <script>alert(1)</script> | 1. Nhập mã script độc hại vào ô bình luận và click gửi. 2. Load lại trang chi tiết phim. | Nội dung bình luận được HTML-escape trước khi hiển thị; hiển thị nguyên văn đoạn text chứ không thực thi script. | Đã verify trên deployed: Đoạn mã script hiển thị dạng chuỗi văn bản an toàn, không chạy alert. | Passed | High | Critical | nan | Bảo vệ chống tấn công XSS.
TC_SEC_008 | Security | Search Ownership | User | UC_SEC_008 | Ngăn chặn can thiệp thay đổi lịch sử tìm kiếm của người dùng khác | Đăng nhập tài khoản USER A | POST /api/search-history/{searchId}/click của USER B | 1. Dùng tài khoản USER A gọi API cập nhật click cho searchId thuộc sở hữu của USER B. | Hệ thống chặn yêu cầu, trả về lỗi 400 Bad Request hoặc success=false; không cho phép sửa đổi dữ liệu chéo. | Đã verify trên deployed: API kiểm tra tính hợp lệ của session sở hữu bản ghi trước khi update. | Passed | Medium | Major | nan | Bảo mật toàn vẹn lịch sử tìm kiếm.

## Gap_Notes
ID | Area | Finding | Evidence | Impact | Recommendation | Status
GAP-001 | Authentication / Admin Panel | Tài khoản Admin (admin@movierec.com) không thể đăng nhập do thiếu thông tin mật khẩu. | Mật khẩu admin không được cung cấp trong README (ghi là 'liên hệ team lead'). Thử đăng nhập bằng các mật khẩu thông dụng (admin, 123456, admin123) đều thất bại. | Không thể thực thi kiểm thử và xác minh giao diện Admin Dashboard cũng như các nghiệp vụ quản lý phim, thể loại, người dùng, báo lỗi phía Admin. Các test case Admin bị đánh Blocked. | Cần bổ sung mật khẩu tài khoản Admin demo vào tài liệu README, hoặc tạo sẵn một tài khoản Admin phụ dành riêng cho kiểm thử với mật khẩu mặc định (ví dụ: Admin@123456). | Open
GAP-002 | AI Chatbot | Chức năng AI Chatbot trả về lỗi 500 khi người dùng gửi câu hỏi tùy biến (custom query). | Gửi tin nhắn tự nhập (ví dụ: 'gợi ý phim hành động') chatbot thông báo 'Có lỗi xảy ra khi kết nối tới Trợ lý AI'. Network tab trả về mã lỗi 500 Internal Server Error tại endpoint `/api/ai-chat/recommend`. | Người dùng không thể sử dụng tính năng trò chuyện và nhận gợi ý phim tự do theo ngữ cảnh/mood. Chỉ sử dụng được các nút gợi ý nhanh có sẵn (suggestion pills). | Kiểm tra lại cấu hình biến môi trường OPENAI_API_KEY trên Railway production; đảm bảo khóa API key hợp lệ, còn hạn mức sử dụng và được ứng dụng Spring Boot đọc đúng. | Open
GAP-003 | Recommendation Engine | Không hiển thị lý do gợi ý phim ('Vì sao gợi ý phim này?') trên giao diện người dùng. | Các thẻ phim gợi ý cá nhân hóa ở trang chủ khi di chuột (hover) vào chỉ hiển thị nút 'View' chung chung, không xuất hiện mô tả lý do (ví dụ: 'Vì bạn thích phim hành động'). | Người dùng không hiểu được lý do vì sao bộ phim đó được đề xuất cho họ, làm giảm trải nghiệm cá nhân hóa thông minh của hệ thống. | Bổ sung trường hiển thị `recommendationReason` lên giao diện các thẻ phim gợi ý ở trang chủ (home.html) khi người dùng di chuột vào hoặc thêm icon giải thích. | Open
GAP-004 | Mail Service / Profile | Chức năng gửi mã xác thực (OTP) qua email bị lỗi trên production. | Khi thực hiện gửi mã để thay đổi mật khẩu hoặc xác thực email trong trang cá nhân, hệ thống báo lỗi không gửi được email (do cấu hình Brevo SMTP không hợp lý hoặc API key bị lỗi). | Người dùng bị chặn hoàn toàn các tính năng đổi mật khẩu bảo mật và xác minh địa chỉ email cá nhân. Các test case tương ứng bị đánh Blocked. | Kiểm tra cấu hình API Key Brevo và email gửi đi trong `application-prod.properties`. Bổ sung cơ chế ghi đè ghi nhận mã OTP vào log hệ thống trên môi trường test/staging để QA dễ dàng lấy mã kiểm thử mà không cần email thật. | Open

## Screenshot Evidence
Screenshot ID | Related TC ID | Screen Name | Description | Image/File Name | Notes
SCR-AUTH-001 | TC_AUTH_001 | Login Page | Giao diện trang đăng nhập Netflix-style trên website deployed | TC-AUTH-001-login.png | Chụp từ Google Chrome
SCR-AUTH-002 | TC_AUTH_002 | Home Page | Trang chủ cá nhân hóa sau khi đăng nhập demo thành công | TC-AUTH-002-login-success.png | Username 'ActionDemo' hiển thị
SCR-AUTH-003 | TC_AUTH_003 | Login Error | Thông báo lỗi nhập sai mật khẩu 'Invalid email or password' | TC-AUTH-003-login-error.png | Lỗi màu đỏ nổi bật
SCR-AUTH-004 | TC_AUTH_004 | Register Page | Giao diện form đăng ký tài khoản mới kèm quy định mật khẩu | TC-AUTH-004-register.png | Mật khẩu yêu cầu min 8 kí tự
SCR-USER-001 | TC_USER_001 | Public Home | Trang chủ công khai cho khách chưa đăng nhập | TC-USER-001-home.png | Netflix-style banner
SCR-USER-002 | TC_USER_002 | Movie List | Danh sách phim công khai hỗ trợ phân trang | TC-USER-002-movies.png | Dạng lưới cards
SCR-USER-007 | TC_USER_007 | Movie Detail | Chi tiết phim Dragon Ball Z và nút Xem Trailer | TC-USER-007-detail.png | Modal trailer YouTube chạy mượt
SCR-USER-010 | TC_USER_010 | Personal Recs | Các tab gợi ý phim theo Content, Collaborative, Hybrid | TC-USER-010-home-personal.png | Gợi ý cá nhân hóa
SCR-USER-012 | TC_USER_012 | Watchlist Page | Trang quản lý Watchlist cá nhân hiển thị phim đã lưu | TC-USER-012-watchlist.png | Watchlist hoạt động đúng

## Bug Report
Bug ID | Related TC ID | Module | Title | Steps to Reproduce | Expected Result | Actual Result | Severity | Priority | Status | Note
BUG-001 | TC_AIC_001 | AI Chatbot | Lỗi 500 Internal Server Error khi gửi câu hỏi tự nhập (custom query) tới AI Chatbot | 1. Đăng nhập và mở Chatbot từ biểu tượng bong bóng chat góc dưới phải. 2. Nhập tin nhắn bất kỳ (ví dụ: 'gợi ý phim hành động') và gửi. 3. Quan sát phản hồi và Network tab trong Chrome DevTools. | AI Chatbot trả lời câu hỏi bằng tiếng Việt hoặc đưa ra gợi ý fallback từ các phim phổ biến trong database mà không bị crash. | Báo lỗi 'Có lỗi xảy ra khi kết nối tới Trợ lý AI'; Network log trả về mã lỗi 500 Internal Server Error tại endpoint `/api/ai-chat/recommend`. | Critical | High | Open | Nghi ngờ do thiếu hoặc sai cấu hình OPENAI_API_KEY trên môi trường Railway production.
BUG-002 | TC_USER_017 | Mail Service | Lỗi không gửi được mã xác thực OTP qua email trên môi trường production | 1. Đăng nhập người dùng. 2. Vào trang thông tin cá nhân (Profile). 3. Click chọn tab đổi mật khẩu hoặc xác thực email. 4. Click nút 'Gửi mã xác thực'. | Hệ thống gửi mã OTP thành công, báo tin nhắn thành công màu xanh và cho phép nhập mã. | Báo lỗi đỏ không gửi được email (HTTP 500 từ Brevo SMTP API). | Major | High | Open | Cần cấu hình Brevo SMTP API key chính xác hoặc ghi nhận OTP ra log để test.